**Актуальная редакция**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ТЕЙКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 25.11.2013 № 625

г. Тейково

**Об утверждении муниципальной программы**

**«Развитие физической культуры и спорта в Тейковском муниципальном районе»**

(в редакции постановления администрации

Тейковского муниципального района от 05.03.2014г. № 85, от 12.12.2015г. № 255, от 10.11.2017г. №397)

В целях улучшения положения и качества жизни населения, повышения степени их социальной защищенности, активизации участия населения в жизни общества, администрация Тейковского муниципального района:

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить муниципальную [программу](consultantplus://offline/main?base=RLAW224;n=52627;fld=134;dst=100013) «Развитие физической культуры и спорта в Тейковском муниципальном районе» согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, связанные с формированием бюджета Тейковского муниципального района, начиная с формирования бюджета Тейковского муниципального района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов.

**И.о. главы администрации**

**Тейковского муниципального района А.Я. Бочагова**

Приложение

к постановлению администрации

Тейковского муниципального района

от 25.11.2013г. № 625

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие физической культуры и спорта в Тейковском муниципальном районе»

1. Паспорт муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | «Развитие физической культуры и спорта в Тейковском муниципальном районе» |
| Срок реализации программы | 2014- 2018 годы |
| Администратор программы | Отдел культуры, туризма, молодежной и социальной политики администрации Тейковского муниципального района |
| Исполнители программы | - отдел культуры, туризма, молодежной и социальной политики администрации Тейковского муниципального района;  - отдел образования администрации Тейковского муниципального района;  - МКУ ДО ДЮСШ;  - учреждения образования |
| Перечень подпрограмм | - Организация физкультурных, спортивных мероприятий и участие спортсменов Тейковского муниципального района в соревнованиях |
| Цель (цели) программы | Создание условий для укрепления здоровья населения, путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового, профессионального спорта, Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и приобщение различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом. Повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни, ГТО |
| Объем ресурсного обеспечения программы | Общий объем бюджетных ассигнований:  2014 год – 170,0 тыс. руб.  2015 год – 177,8 тыс. руб.  2016 год – 177,8 тыс. руб.  2017 год – 177,8 тыс. руб.  2018 год – 247,8 тыс. руб.  бюджет Тейковского муниципального района  2014 год – 170,0 тыс. руб.  2015 год – 177,8 тыс. руб.  2016 год – 177,8 тыс. руб.  2017 год – 177,8 тыс. руб.  2018 год – 247,8 тыс. руб.  областной бюджет  2014 год – 0,0 тыс. руб.  2015 год – 0,0 тыс. руб.  2016 год – 0,0 тыс. руб.  2017 год – 0,0 тыс. руб.  2018 год – 0,0 тыс. руб. |

**2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной программы**

Развитие и популяризация физической культуры и спорта среди населения, пропаганда среди детей и молодежи здорового образа жизни и вовлечение их в спортивную жизнь района – это основополагающие факторы формирования здорового общества в целом и повышения качества жизни его отдельных граждан. Уровень развития и доступности спорта и физической культуры является одним из индикаторов, определяющих комфортность среды обитания людей

За период с 2010 по 2013 годы в Тейковском муниципальном районе отмечена положительная динамика роста числа жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Так, в 2010 году число занимающихся спортом жителей района составляло 1174 человек (9,6 % от численности населения Тейковского муниципального района), в 2011 – 1180 человек (9,7 %), в 2012 году – 2140 человек (17,9 %), в 2013 году – 2152 человек (18 %).

Указанному росту числа занимающихся во многом способствовало проведение ряда массовых спортивных мероприятий, в том числе традиционные:

* спартакиады школьников (легкоатлетический кросс, настольный теннис, баскетбол, лыжные гонки, мини-футбол, волейбол);
* первенства района по футболу, мини-футболу, волейболу, баскетболу (мужчины и женщины), настольному теннису, шахматам, лыжным гонкам;
* первенство района по настольному теннису среди школьников младшего звена,

- массовые спортивные мероприятия ко Дню здоровья, Дню молодежи, Дню Победы, Дню района, Дню физкультурника, фитнес-фестиваль «Движение-жизнь», водное ралли по реке Уводь;

- мероприятия ГТО.

Сохраняется инфраструктура спортивных объектов, что способствует активному вовлечению населения в занятия физической культурой и спортом. Спортивные сооружения используются для проведения уроков физической культуры, внеурочной физкультурно-оздоровительной работы, секций, районной спартакиады школьников, районных спортивных мероприятий.

По состоянию на 01 января 2013 года на территории Тейковского муниципального района зарегистрировано 59 спортивных объектов с единовременной пропускной способностью около 1471 человек. В их числе: 16 спортивных залов, 40 плоскостных сооружение (из них 7 футбольных полей, 1 хоккейная коробка), спортивный комплекс, бассейн и лыжная база. Ежегодно на территории поселений Тейковского муниципального района обустраиваются дополнительные плоскостные сооружения. В 2012 году за счет средств местного бюджета проведен ремонт спортивного зала Новогоряновского поселения. В 2013 году в с.Новое Леушино построена многофункциональная спортивная площадка.

Обеспеченность населения различными типами спортивной инфраструктуры по итогам 2012 года составила:

- спортивными залами 1,44 тыс. кв. м. на 10тыс. населения

- плоскостными спортивными сооружениями 43,06 тыс. кв. м. на 10 тыс. населения

- плавательными бассейнами 25,28 тыс. кв. м на 10 тыс. населения.

В районе ведет работу детско-юношеская спортивная школа, которая охватывает спортивной работой все учреждения образования. Во всех школах района от ДЮСШ действуют спортивные секции: волейбол, баскетбол, атлетическая гимнастика, конный спорт, настольный теннис, футбол, ОФП, спортивный туризм, шахматы, фитнес – 46/525 человек.

Спортсмены района становились победителями и призерами зональных и областных соревнований по следующим видам спорта: настольному теннису, футболу, баскетболу, волейболу, легкой атлетике, пейнболу, пулевой стрельбе, а также принимали участие в соревнованиях различного уровня по футболу, легкой атлетике открытой Всероссийской лыжной гонке «Лыжня России», Всероссийском дне бега «Кросс Нации», Параспартакиаде Ивановской области, спартакиаде представительных и исполнительных органов, спартакиадах школьников, муниципальных образований и допризывной молодежи, летних сельских играх и др.

Для профилактики наркомании, токсикомании, курения и употребления спиртных напитков в течение года проводилась большая работа по формированию здорового образа жизни. В школах и клубах оформляются информационные стенды по освещению вопросов здоровья для детей и взрослых. Медицинскими сотрудниками, психологами, педагогами проводится работа по профилактике вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания). Ребята привлекаются к работе по размещению информации на сайтах школ в рубриках «Калейдоскоп здоровья», «За здоровый образ жизни», к выпуску информационных буклетов. В течение года проводятся антинаркотические акции «Молодежь против наркотиков», операция «Здоровый образ жизни». В рамках Всероссийской акции «Я выбираю спорт, как альтернативу пагубным привычкам» во всех образовательных учреждениях проводятся разнообразные мероприятия: спортивные соревнования, агитационные пробеги, спортивные игры, турниры, психологические тренинги, беседы, конкурсы литературных работ, рисунков, плакатов, буклетов. Распространяются листовки «Спорт против наркотиков».

С целью формирования у населения интереса и потребности в регулярных занятиях физической культуры и спортом, пропаганды здорового образа жизни обо всех проводимых спортивных мероприятиях и итогах выступления спортивных команд и спортсменов на районных, зональных, областных соревнованиях дается информация в местную газету «Наше время», региональные газеты «Мое Иваново», «Ивановская земля», на сайт администрации района, местное радио. Со СМИ налажено конструктивное взаимодействие. Открытие всех спортивных сооружений, проведение массовых мероприятий проводится с участием СМИ. За 2012 год опубликовано 20 статей на спортивную тематику, записано 2 радиоэфира.

К массовым мероприятиям готовятся и распространяются специально подготовленные буклеты (2012г - «Активное долголетие», «Курить в XXI веке не модно»), пропагандирующие здоровый образ жизни, ответственность за состояние собственного здоровья; негативное влияние вредных привычек на здоровье молодых.

**Таблица 1**

**Показатели, характеризующие развитие физической культуры и массового спорта в Тейковском муниципальном районе**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  показателя | Единица  измерения | 2010  год | 2011  год | 2012  год | 2013 год  (оценка) |
|  | Доля населения,  систематически  занимающегося  физкультурой и спортом | % | 9,6 | 9,7 | 17,9 | 18,0 |
|  | Уровень  обеспеченности  населения  спортивными  сооружениями | % | 106 | 119 | 135 | 136 |
|  | Количество  организованных  физкультурных  мероприятий и  спортивных  мероприятий | Ед. | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | Число участников  физкультурных  мероприятий и  спортивных  мероприятий | Чел. | 1492 | 1674 | 2212 | 2235 |

Вместе с тем, несмотря на успехи района в сфере развития физической культуры и спорта в указанных отраслях отмечается ряд существенных проблем.

1. Недостаточный охват спортивно-массовыми мероприятиями отдельных категорий населения района: подростков, лиц пожилого возраста, а также значительные различия между поселениями по охвату населения спортивными мероприятиями.

2. В ряде поселений Тейковского муниципального района отмечается низкий уровень обеспеченности основными спортивными объектами. Низкой остается приспособленность спортивных объектов для нужд инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

3. Низкий охват лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов занятиями физической культурой и спортом.

Отсутствие современных многофункциональных спортивных сооружений по месту жительства не позволяет привлечь к занятиям физической культурой и спортом большее число жителей.

Строительство современных многофункциональных спортивных сооружений, оснащение их спортивным инвентарем и оборудованием, обеспечение профессиональными кадрами - это те меры, которые позволят увеличить число занимающихся физической культурой и спортом и перейти на новый, более эффективный уровень спортивной работы с различными социально-демографическими группами населения, привлечь детей и подростков к занятиям физической культурой и спортом.

Инструментом, позволяющим наиболее эффективным способом решить указанные проблемы и обеспечить динамичное развитие физической культуры и спорта в среднесрочной перспективе станет реализация на территории Тейковского муниципального района муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Тейковском муниципальном районе» на 2014-2018 годы.

**3. Цель (цели) и ожидаемые результаты реализации муниципальной программы**

**3.1. Цель (цели) Программы**

Создание условий для укрепления здоровья населения, путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового, профессионального спорта, Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и приобщение различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом. Повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни, ГТО,

конкурентоспособности спортсменов Тейковского муниципального района на зональных и областных соревнованиях.

Для улучшения качества жизни населения, посредством развития физической культуры, спорта, создания жителям Тейковского муниципального района равных условий для занятий физической культурой и спортом, и сокращения негативных социальных явлений в молодежной среде необходимо решить следующие задачи:

1) развитие физкультурно-спортивной работы по месту жительства. Решение данной задачи заключается в формировании у населения устойчивого интереса и потребности к регулярным занятиям физической культурой и спортом, создании условий для самостоятельных занятий физической культурой и спортом;

2) создание условий для устойчивого развития детского и юношеского спорта на территории Тейковского муниципального района. Решение данной задачи заключается в повышении эффективности дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности и качества учебно-тренировочного процесса;

3) увеличение и закрепление квалифицированных кадров в муниципальных учреждениях сферы физической культуры, спорта. Данная задача включает адресную социально-экономическую поддержку молодых специалистов

4) поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

Для достижения поставленных задач необходима реализация новых подходов в развитии физической культуры и спорта на территории Тейковского муниципального района:

1) создание условий для организации самостоятельных занятий населения физической культурой и спортом;

2) совершенствование форм проведения районных спортивно-массовых мероприятий (спортивных праздников), рассчитанных на широкое привлечение зрителей с целью повышения интереса населения к занятиям физической культурой и спортом, увеличения количества занимающихся, формирования здорового образа жизни населения;

3) совершенствование системы многолетней подготовки спортивных резервов;

4) создание мобильной системы информационного обеспечения мероприятий и информационной привлекательности физической культуры и спорта для населения.

**Таблица 2**

**Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование целевого**  **индикатора (показателя)** | **Единица**  **измерения** | **Значения целевых индикаторов (показателей)** | | | | | | |
| **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** |
|  | Доля населения,  систематически  занимающегося  физкультурой и спортом | % | 17,9 | 18,0 | 18,6 | 20,1 | 25,5 | 28 | 31 |
|  | Уровень обеспеченности  населения Тейковского муниципального района  спортивными сооружениями | % | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 140 |
|  | Количество организованных  физкультурных мероприятий и  спортивных мероприятий | Ед. | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 |
|  | Количество выездных спортивных  мероприятий | Ед. | 10 | 10 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Численность спортсменов, направленных для  участия в выездных мероприятиях | Чел. | 100 | 105 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |

**3.2. Ожидаемых результатов реализации муниципальной программы**

Основным ожидаемым результатом является повышение доступности занятий физической культурой и спортом для жителей Тейковского муниципального района, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

Планируется, что к концу реализации программы треть жителей Тейковского муниципального района будет вовлечена в активный образ жизни. Возникновение устойчивого интереса к физкультуре и спорту со стороны жителей района станет основой для укрепления здоровья населения и улучшения качества жизни.

**4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы**

**Таблица 3**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование подпрограммы**  **Источник ресурсного обеспечения** | **2014 г.** | **2015 г.** | **2016 г.** | **2017 г.** | **2018 г.** |
| **Развитие физической культуры и спорта в Тейковском муниципальном районе/ всего** | | 170,0 | 177,8 | 177,8 | 177,8 | 247,8 |
| бюджетные ассигнования | | 170,0 | 177,8 | 177,8 | 177,8 | 247,8 |
| - бюджет Тейковского муниципального района | | 170,0 | 177,8 | 177,8 | 177,8 | 247,8 |
| 1 | Подпрограммы | | | | | |
| 1.1. | **«Организация физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий и участие спортсменов Тейковского муниципального района в соревнованиях»** | 170,0 | 177,8 | 177,8 | 177,8 | 247,8 |
|  | бюджетные ассигнования | 170,0 | 177,8 | 177,8 | 177,8 | 247,8 |
| - бюджет Тейковского муниципального района | 170,0 | 177,8 | 177,8 | 177,8 | 247,8 |

Приложение

к муниципальной программе «Развитие

физической культуры и спорта

в Тейковском муниципальном районе»

**Подпрограмма**

**«Организация физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий и участие спортсменов Тейковского муниципального района в соревнованиях»**

**1. Паспорт подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  подпрограммы | Организация физкультурных мероприятий, спортивных  мероприятий и участия спортсменов Тейковского муниципального района в соревнованиях |
| Срок реализации  подпрограммы | 2014 - 2018 годы |
| Исполнители  подпрограммы | - Отдел культуры, туризма, молодежной и социальной политики администрации Тейковского муниципального района,  - Отдел образования администрации Тейковского муниципального района,  - МКУ ДО ДЮСШ,  - учреждения образования. |
| Цель (цели)  подпрограммы | Проведение на высоком организационном уровне физкультурных и спортивных мероприятий.  Обеспечение участия спортсменов Тейковского муниципального района в зональных, областных соревнованиях. |
| Объем ресурсного обеспечения подпрограммы | Общий объем бюджетных ассигнований:  2014 год – 170,0 тыс. руб.  2015 год – 177,8 тыс. руб.  2016 год – 177,8 тыс. руб.  2017 год – 177,8 тыс. руб.  2018 год – 247,8 тыс. руб.  бюджет Тейковского муниципального района  2014 год – 170,0 тыс. руб.  2015 год – 177,8 тыс. руб.  2016 год – 177,8 тыс. руб.  2017 год – 177,8 тыс. руб.  2018 год – 247,8 тыс. руб. |

**2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы**

Реализация подпрограммы осуществляется посредством:

- проведения спартакиад, спортивных праздников и иных массовых физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (физкультурные и спортивные мероприятия);

- организации посещения зрителями физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий;

- организации участия спортсменов Тейковского муниципального района в зональных, областных, межрегиональных спортивных мероприятиях, включая организацию учебно-тренировочных сборов, для таких спортсменов (выездные спортивные мероприятия);

- оказания поддержки физкультурно-спортивным организациям, спортивные команды которых представляют интересы Тейковского муниципального района на областных соревнованиях.

**3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы**

Реализация подпрограммы позволит в 2014 - 2018 году сохранить достигнутые стабильные объемы проведения спортивных и физкультурных мероприятий:

- увеличить долю населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом до 31 % в 2018 году;

- увеличить долю лиц с органичными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения;

- увеличить уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности до 140% в 2018 году;

- увеличить численность учащейся молодежи, систематически занимающейся физической культурой и спортом, включая учреждения дополнительного образования детей;

- повысить уровень физической подготовленности и состояния здоровья жителей района, в первую очередь подростков и молодежи;

- повысить уровень обеспеченности жителей района физкультурно-оздоровительными и спортивными сооружениями для оздоровления и физического воспитания.

**Таблица 4**

**Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование целевого**  **индикатора (показателя)** | **Единица**  **измерения** | **Значения целевых индикаторов (показателей)** | | | | | | |
| **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** |
| 1. | Доля населения,  систематически  занимающегося  физкультурой и спортом | % | 17,9 | 18,0 | 18,6 | 20,1 | 25,5 | 28,0 | 31,0 |
| 2. | Уровень обеспеченности  населения Тейковского муниципального района  спортивными сооружениями | % | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 140 |
| 3. | Количество организованных  физкультурных мероприятий и  спортивных мероприятий | Ед. | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 |
| 4. | Количество выездных спортивных  мероприятий | Ед. | 10 | 10 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 5. | Численность спортсменов, направленных для  участия в выездных мероприятиях | Чел. | 100 | 105 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |

**4. Мероприятия подпрограммы**

1. Наименование мероприятия:

Предоставление муниципальной услуги «Проведение официальных физкультурно-оздоровительных мероприятий»;

1. Срок реализации мероприятия: 2014 - 2018 гг.
2. Исполнители мероприятия:

- отдел культуры, туризма, молодежной и социальной политики администрации Тейковского муниципального района;

- отдел образования администрации Тейковского муниципального района;

- МКУ ДО ДЮСШ;

- учреждения образования.

В ходе реализации мероприятия будут проведены мероприятия по следующим блокам:

1. Мероприятия, направленные на нормативно-правовое и организационное обеспечение развития физической культуры и спорта. Целью этого блока является проведение мониторинга состояния физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений, разработка и утверждение районного плана мероприятий, поселенческих программ, календарного плана физкультурно-оздоровительных, спортивных и спортивно-массовых мероприятий. Мониторинг состояния здоровья, физического развития детей, учащихся. Изучение интересов и потребности населения в средствах и формах организации физкультурно-спортивной работы.
2. Мероприятия, направленные на повышение уровня кадрового обеспечения системы физического воспитания.

Целью мероприятия является создание условий для привлечения молодых специалистов со специальным профессиональным образованием, создание условий для повышения квалификации работающих специалистов, разработка системы материального стимулирования молодых специалистов, разработка положения о премировании тренеров, спортивных работников за высокие показатели в работе, работа по целевому направлению выпускников школ в физкультурные учебные заведения.

1. Мероприятия, направленные на развитие спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы с населением района.

Целью этого блока является повышение уровня проводимых спортивно-оздоровительных мероприятий, увеличение количества и улучшение качества соревнований. Привлечение к регулярному участию в соревнованиях большего числа жителей района.

1. Мероприятия, направленные на развитие и укрепление материально – технической базы учреждений физической культуры и спорта.

Целью мероприятия является закупка спортивного инвентаря в учреждения физкультуры и спорта.

1. Мероприятия, направленные на развитие адаптивной физической культуры.

Целью мероприятия является организация и ведение учебного процесса, занятий спортивных секций для детей, имеющие отклонения в состоянии здоровья. Проведение районных и участие в областных спортивных мероприятиях для лиц с ограниченными возможностями.

Приложение

к муниципальной программе «Развитие

физической культуры и спорта в

Тейковском муниципальном районе»

**Таблица 5**

**Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятий /  источник ресурсного обеспечения** | **2014 г.** | **2015 г.** | **2016 г.** | **2017 г.** | **2018 г.** |
| **Подпрограмма «Организация физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий и участие спортсменов Тейковского муниципального района в соревнованиях»/ всего** | | 170,0 | 177,8 | 177,8 | 177,8 | 247,8 |
| бюджетные ассигнования | | 170,0 | 177,8 | 177,8 | 177,8 | 247,8 |
| - бюджет Тейковского муниципального района | | 170,0 | 177,8 | 177,8 | 177,8 | 247,8 |
| 1. | **Предоставление муниципальной услуги «Проведение официальных физкультурно-оздоровительных мероприятий»** | 170,0 | 177,8 | 177,8 | 177,8 | 247,8 |
|  | бюджетные ассигнования | 170,0 | 177,8 | 177,8 | 177,8 | 247,8 |
| - бюджет Тейковского муниципального района | 170,0 | 177,8 | 177,8 | 177,8 | 247,8 |