Приложение

к распоряжению администрации

Тейковского муниципального района

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**П Л А Н**

**проведения месячника гражданской обороны Тейковского муниципального района**

**с 01.10.2015 по 30.10.2015 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Мероприятия** | **Сроки проведения** | **Ответственный исполнитель** |
| 1. | Размещение информации о ходе проведения месячника гражданской обороны на официальном сайте Администрации Тейковского муниципального района. | 10.10.2015 | Заведующий отделом ГО, ЧС и мобилизационной подготовки  Волков С.В. |
| 2. | Организация размещения сообщений и публикаций, посвящённых месячнику гражданской обороны, Дню гражданской обороны в СМИ:  редакция газеты «Наше время», «Радио- Тейково», телеканал «Астро» | 10.10.2015 | Заведующий отделом ГО, ЧС и мобилизационной подготовки  Волков С.В. |
| 3. | Организация и проведение в школах для учащихся 7-9 классов конкурса на лучшее сочинение по темам: «Герои Чернобыля»  «Гражданская оборона- невидимый фронт»  «Уроки Чернобыля и Фукусимы» | 01.10.2015-28.10.2015 | Начальник отдела образования  Фиохина Е.С. |
| 4. | Организация и проведение в общеобразовательных учреждениях для учащихся 5-9 классов конкурса рисунка на темы гражданской обороны. | 01.10.2015-28.10.2015 | Начальник отдела образования  Фиохина Е.С. |
| 5. | Организация и проведение тренировок по эвакуации с работниками администраций, организаций образования и муниципальных учреждений района | 01.10.2015-28.10.2015 | Начальник отдела образования  Фиохина Е.С., начальник отдела культуры, туризма, молодежной и социальной политики Анфилофьева Н.И., и.о. главы городского и сельских поселений |
| 6. | Демонстрация техники и оборудования аварийно- спасательных формирований и подразделений Государственной противопожарной службы. | 01.10.2015-25.10.2015 | Начальник «5-й отряд ГПС Ивановской области» - Новиков В.Н. |
| 7. | Проведение смотров- конкурсов для неработающего населения:  На лучший учебно- консультационный пункт по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям | 21.10.2015-25.10.2015 | И.о.главы городского и сельских поселений (по согласованию) |
| 8. | Подведение итогов месячника гражданской обороны. | 30.10.2015 | Заведующий отделом ГО, ЧС и мобилизационной подготовки  Волков С.В. |

Приложение к распоряжению

Главы администрации

Тейковского муниципального района

№\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_ 2013 г.

**П Л А Н**

**проведения месячника гражданской обороны Тейковского муниципального района**

**с 1.10.2013 по 1.11.2013 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Мероприятия** | **Сроки проведения** | **Ответственный исполнитель** |
| 1. | Размещение информации о ходе проведения месячника гражданской обороны на официальном сайте Администрации Тейковского муниципального района. | 30.09.2013 | Заведующий отделом ГО, ЧС и мобилизационной подготовки  Волков С.В. |
| 2. | Организация размещения сообщений и публикаций, посвящённых месячнику гражданской обороны, Дню гражданской обороны в СМИ:  редакция газеты «Наше время», «Радио- Тейково», телеканал «Астра» | 30.09.2013 | Заведующий отделом ГО, ЧС и мобилизационной подготовки  Волков С.В. |
| 3. | Организация и проведение в школах для учащихся 7-9 классов конкурса на лучшее сочинение по темам: «Герои Чернобыля»  «Гражданская оборона- невидимый фронт»  «Уроки Чернобыля и Фукусимы» | 01.10.2013-29.10.2013 | Начальник отдела образования Тейковского муниципального района  Кляузов А.С. |
| 4. | Организация и проведение в общеобразовательных учреждениях дл учащихся 5-9 классов конкурса рисунка на темы гражданской обороны. | 01.10.2013-29.10.2013 | Начальник отдела образования Тейковского муниципального района  Кляузов А.С. |
| 5. | Организация и проведение тренировок по эвакуации людей в учреждениях общего и профессионального образования. | 01.10.2013-29.10.2013 | Начальник отдела образования Тейковского муниципального района  Кляузов А.С. |
| 6. | Демонстрация техники и оборудования аварийно- спасательных формирований и подразделений Государственной противопожарной службы. | 01.10.2013-29.10.2013- | Начальник ОГКУ «5-й пожарный отряд» Новиков В.Н. |
| 7. | Проведение смотров- конкурсов для неработающего населения:  На лучший учебно- консультационный пункт по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям | 21.10.2013-29.10.2013 | Главы администраций городского и сельских поселений (по согласованию) |
| 8. | Подведение итогов месячника гражданской обороны. | 31.10.2013 | Заведующий отделом ГО, ЧС и мобилизационной подготовки  Волков С.В. |

**Заместитель главы администрации**

**Тейковского муниципального района А.В. Бакун**

Приложение к распоряжению

Главы администрации

Тейковского муниципального района

от «\_\_» 09.2013 №\_\_\_

**П Л А Н**

**проведения месячника гражданской обороны в Тейковском муниципальном районе**

**с 1.10.2013 по 1.11.2013 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Мероприятия** | **Сроки проведения** | **Ответственный исполнитель** |
| 1. | Размещение информации о ходе проведения месячника гражданской обороны на официальных сайтах Главного управления МЧС России по Ивановской области | 01.10.2013-01.11.2013 |  |
| 2. | Организация размещения сообщений и публикаций, посвящённых месячнику гражданской обороны, Дню гражданской обороны в СМИ:  - редакция газеты «Наше время»  - «Радио- Тейково»  - телеканал «Астра» | 01.10.2013-01.11.2013 |  |
| 3. | Размещение информационных материалов по темам:  - «История Гражданской обороны Ивановской области»  - «Гражданская оборона- вчера, сегодня, завтра» | 01.10.2013-01.11.2013 |  |
| 4. | Организация и проведение в школах для учащихся 7-9 классов конкурса на лучшее сочинение по темам: - «Герои Чернобыля»  - «Гражданская оборона- невидимый фронт»  - «Уроки Чернобыля и Фукусимы» | 01.10.2013-01.11.2013 |  |
| 5. | Организация и проведение в общеобразовательных учреждениях дл учащихся 5-9 классов конкурса рисунка еа темы гражданской обороны. | 01.10.2013-01.11.2013 |  |
| 6. | Организация и проведение тренировок по эвакуации людей в учреждениях общего и профессионального образования. | 01.10.2013-01.11.2013 |  |
| 7. | Проведение спортивных мероприятий, посвящённых Дню гражданской обороны в муниципальных общеобразовательных учреждениях. | 01.10.2013-01.11.2013 |  |
| 8. | Демонстрация техники и оборудования аварийно- спасательных формирований и подразделений Государственной противопожарной службы. | 01.10.2013-01.11.2013 |  |
| 9. | Проведение смотров- конкурсов среди образовательных учреждений:  На лучшую учебно- материальную базу по курсу «Обеспечение безопасности жизнедеятельности» | 21.10.2013-30.10.2013 |  |
| 10. | Проведение смотров- конкурсов для неработающего населения:  На лучший учебно- консультационный пункт по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям | 21.10.2013-30.10.2013 |  |
| 11. | Подведение итогов месячника гражданской обороны, поощрение лиц, учавствующих в данных мероприятиях | 31.10.2013 |  |