**Сводный ГОДОВОЙ ДОКЛАД**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных**

**программ Тейковского муниципального района**

**за 2017 год**

**I. Общие сведения**

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ за 2017 год (далее – сводный доклад) подготовлен в соответствии Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации Тейковского муниципального района от 01.10.2013г. № 523 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Тейковского муниципального района» (в действующей редакции) и распоряжением администрации Тейковского муниципального района от 11.10.2013 № 502-р «Об утверждении Порядка формирования отдельных разделов, приложений и пояснительных записок при разработке муниципальных программ и отчетных материалов по их реализации» (в действующей редакции).

Муниципальная программа - это документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития района (далее программа). Целью формирования и реализации муниципальных программ является необходимость решения, значимых социально-экономических задач, стоящих перед районом.

Программы разработаны и реализуются во всех социально важных направлениях, что позволяет непосредственно через индикаторы и показатели контролировать достижение целей и задач социально-экономического развития Тейковского муниципального района.

С целью информирования общественности в Тейковском муниципальном районе информация о действующих муниципальных программах размещается на официальном сайте администрации Тейковского муниципального района.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2017 год проведена отделом экономического развития, торговли и имущественных отношений на основе данных предоставленных администраторами программ, проведен анализ степени достижения целевых индикаторов муниципальных программ.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2017 год проведена по 20 программам. По 6 программам из 20 финансирование программных мероприятий не предусматривалось.

Согласно полученным результатам в 2017 году высокоэффективными признаны 12 программ, эффективными – 4 программы.

В соответствии с требованиями Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Тейковского муниципального района и Порядка формирования отдельных разделов, приложений и пояснительных записок при разработке муниципальных программ и отчетных материалов по их реализации администраторами муниципальных программ в составе отчетов о реализации программ представлена информация об использовании бюджетных ассигнований, информация о фактических расходах бюджетов и внебюджетных источников, а также информация о достижении целевых индикаторов.

Согласно решению Совета Тейковского муниципального района от 16.12.2016 г. № 155-р «О бюджете Тейковского муниципального района на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов» (в ред. от 27.02.2017 г. № 168-р) на финансирование муниципальных программ выделено 150 806,8 тыс. рублей, в том числе:

- бюджет Тейковского муниципального района – 87 401,0 тыс. руб.;

- областной бюджет – 61 312,1 тыс. руб.;

- федеральный бюджет - 2 093,7 тыс. руб.

Фактическое исполнение бюджетных назначений на реализацию муниципальных программ за 2017 год составил 147 308, 3 тыс. рублей или 97,8 % от плана, в том числе:

- бюджет Тейковского муниципального района – 83 925,0 тыс. руб.;

- областной бюджет – 61 289,6 тыс. руб.;

- федеральный бюджет – 2 093,7 тыс. руб.

Для сравнения за 2016 год финансирование мероприятий муниципальных программ составило 131 904,07 тыс. рублей или 98,8 % от плана.

В течении 2017 года принято 58 нормативных актов по внесению изменений в муниципальные программы. Основной причиной внесения изменений было изменение объемов финансирования муниципальных программ.

Наибольшая часть – 75 % бюджетных расходов Тейковского муниципального района, предусмотренных на финансирование муниципальных программ, была направлена на отрасль «Образование». Остальная часть - 25 % бюджетных ассигнований, направленных на реализацию муниципальных программ, разделились следующим образом: «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно- коммунального хозяйства населения Тейковского муниципального района» - 11%, «Культура Тейковского муниципального района» - 6,3 %, «Развитие сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района и дорог внутри населенных пунктов» - 6 %, прочие программы – 1,7 %.

По итогам 2017 года из 170 индикаторов 20 муниципальных программ выполнены 125 показателей и 30 показателей перевыполнены (результаты достижения целевых индикаторов приведены в Таблице 1).

**Сведения об исполнении муниципальных программ в 2017 году**

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Название муниципальной программы** | **Объем средств, предусмотренных программой в 2017 году,**  **тыс. руб.** | **Фактическое**  **исполнение,**  **тыс. руб.** | **% финансирования**  **программы** | **% достижения целевых показателей** |
| 1. | Развитие образования Тейковского муниципального района | 113 423,8 | 113 253,0 | 99,8 | 100 |
| 2. | Культура Тейковского муниципального района | 9 561,4 | 9 531,2 | 99,6 | 99 |
| 3. | Развитие физической культуры и спорта в Тейковском муниципальном районе | 177,8 | 177,7 | 99,9 | 99,6 |
| 4. | Поддержка населения в Тейковском муниципальном районе | 170,0 | 162,9 | 95,8 | 95,8 |
| 5. | Развитие сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района и дорог внутри населенных пунктов | 8 693,3 | 7 372,3 | 84,8 | 100 |
| 6. | Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Тейковского муниципального района | 16 289,3 | 14 464,8 | 88,7 | 101 |
| 7. | Улучшение кормовой базы в общественном животноводстве Тейковского муниципального района | 189,0 | 189,0 | 100 | 100 |
| 8. | Экономическое развитие Тейковского муниципального района | 244,639 | 244,639 | 100 | 100 |
| 9. | Создание благоприятны условий в целях привлечения медицинских работников для работы в учреждениях здравоохранения, расположенных на территории Тейковского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - | 92 |
| 10. | Развитие информационного общества Тейковского муниципального района | 980,0 | 835,9 | 85,3 | 472 |
| 11. | Развитие муниципальной службы Тейковского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - | 140 |
| 12. | Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Тейковском муниципальном районе | 321,75 | 321,75 | 100 | 149 |
| 13. | Противодействие коррупции в Тейковском муниципальном районе | 0,00 | 0,00 | - | 116 |
| 14. | Обеспечение безопасности граждан и профилактика правонарушений в Тейковском муниципальном районе | 513,6 | 513,3 | 99,9 | 86 |
| 15. | Патриотическое воспитание детей и молодежи и подготовка молодежи Тейковского муниципального района к военной службе | 100,0 | 100,0 | 100 | 114 |
| 16. | Муниципальная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Тейковского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 17. | Улучшение условий и охраны труда в Тейковском муниципальном районе | 64,7 | 64,3 | 99,4 | 100 |
| 18. | Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Тейковском муниципальном районе на 2013-2020 г.г. | 0,0 | 0,0 | - | 100 |
| 19. | Повышение безопасности дорожного движения на территории Тейковского муниципального района на 2017-2020 годы | 0,0 | 0,0 | - | 100 |
| 20. | Создание условий для развития туризма в Тейковском муниципальном районе | 77,6 | 77,6 | 100 | 668 |
|  | **Итого на реализацию программ** | **150 806,889** | **147 308,389** | **97,7** |  |

**1. Муниципальная программа «Развитие образования**

**Тейковского муниципального района»**

Муниципальная программа «Развитие образования Тейковского муниципального района» утверждена постановлением администрации Тейковского муниципального района от 28.11.2013 г. № 629.

Администратор программы: отдел образования администрации Тейковского муниципального района.

В муниципальную программу «Развитие образования Тейковского муниципального района» входят двенадцать подпрограмм.

**Исполнение мероприятий программы «Развитие образование Тейковского муниципального района» в 2017 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Название муниципальной программы/подпрограммы** | **Объем средств, предусмотренных программой/подпрограммой в 2017 году, тыс. руб.** | **Фактическое**  **исполнение,**  **тыс. руб.** | **% финансирования**  **программы/подпрограммы** | **% достижения целевых показателей** |
| 1 | Развитие образования Тейковского муниципального района | 113 423,8 | 113 253,0 | 99,8 | 100 |
| 1.1 | Развитие общего образования | 6 697,3 | 6 667,3 | 99,5 | - |
| 1.2. | Финансовое обеспечение предоставления мер социальной поддержки в сфере образования | 1 647,7 | 1 611,7 | 97,8 | 100 |
| 1.3. | Выявление и поддержка одаренных детей | 476,4 | 476,4 | 100 | 104 |
| 1.4. | Реализация основных общеобразовательных программ | 45 268,5 | 45 164,9 | 99,7 | 105 |
| 1.5. | Финансовое обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного образования в муниципальных образовательных учреждениях | 54 489,3 | 54 489,3 | 100 | 101 |
| 1.6. | Реализация дополнительных общеобразовательных программ | 3 848,4 | 3 848,3 | 100 | 100 |
| 1.7. | Организация отдыха и оздоровления детей | 665,7 | 665,3 | 100 | 100 |
| 1.8. | Мероприятия по борьбе с преступностью, предупреждению терроризма и экстремизма, развитию многоуровневой системы профилактики правонарушений и обеспечение безопасности дорожного движения на территории Тейковского муниципального района | - | - | - | - |
| 1.9. | Реализация молодежной политики на территории Тейковского муниципального района | 80 | 79,3 | 99,1 | 102 |
| 1.10. | Меры социально-экономической поддержки молодых специалистов муниципальных организаций системы образования | 194,5 | 194,5 | 100 | 100 |
| 1.11. | Формирование доступной среды для детей-инвалидов в образовательных организациях Тейковского муниципального района | 0 | 0 | - | 100 |
| 1.12. | Организация целевой подготовки педагогов для работы в муниципальных образовательных организациях Тейковского муниципального района | 56 | 56 | 100 | 100 |
|  | **Итого на реализацию программы**: | **113 423,8** | **113 253,0** | **99,8** | **100** |

Общий объем бюджетных ассигнований, запланированный на реализацию программы в 2017 году – 113 423,8 тыс. рублей. Кассовые расходы в 2017 году составили 113 253,0 тыс. рублей (в том числе: федеральный бюджет – 1507,4 тыс. руб., областной бюджет – 56 622,5 тыс. руб.; бюджет Тейковского муниципального района – 55 123,1 тыс. руб.), или 99,8 % от утвержденного объема.

**Вывод:** в рамках программы «Развитие образования Тейковского муниципального района» в 2017 году реализованы все запланированные мероприятия, достигнуты плановые значения индикативных показателей, что свидетельствует об эффективности использования бюджетных средств. В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Тейковского муниципального района программа признана высокоэффективной.

Итоговая оценка эффективности программы: 1,21 балла.

**2. Муниципальная программа**

**«Культура Тейковского муниципального района»**

Муниципальная программа «Культура Тейковского муниципального района» утверждена постановлением администрации Тейковского муниципального района от 22.11.2013г. № 621.

Администратор программы: отдел культуры, туризма, молодежной и социальной политики администрации Тейковского муниципального района.

В муниципальную программу «Культура Тейковского муниципального района» входят две подпрограммы.

**Исполнение мероприятий программы «Культура**

**Тейковского муниципального района» в 2017 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Название муниципальной программы/подпрограммы** | **Объем средств, предусмотренных программой/подпрограммой в 2017 году, тыс. руб.** | **Фактическое**  **исполнение,**  **тыс. руб.** | **% финансирования**  **программы/подпрограммы** | **% достижения целевых показателей** |
| 1 | Культура Тейковского муниципального района | 9 561,4 | 9 531,2 | 99,6 | 99 |
| 1.1. | Развитие культуры Тейковского муниципального района | 7 967,5 | 7 937,5 | 99,6 | 99 |
| 1.2. | Предоставление дополнительного образования в сфере культуры и искусства | 1 593,9 | 1 593,7 | 100 | 100 |
|  | **Итого на реализацию программы**: | **9 561,4** | **9 531,2** | **99,6** | **99** |

Общий объем бюджетных ассигнований, запланированный на реализацию программы в 2017 году – 9 561,4 тыс. рублей. Кассовые расходы в 2017 году составили 9 531,2 тыс. рублей (в том числе: областной бюджет – 1028,7 тыс. руб., бюджет Тейковского муниципального района – 8 399,4 тыс. руб.), или 99,6 % от утвержденного объема.

В исполнении Указа Президента РФ от 07.05.12г. №597 «О мерах по реализации государственной социальной политики» в 2016 году продолжилась работа по реализации мер по поэтапному повышению заработной платы работникам культуры. Повышение заработной платы работников культуры, особенно в сельской местности, является гарантией их сохранения и притока в отрасль молодых специалистов, стимулом для улучшения качества услуг в сфере культуры. Увеличилась средняя заработная плата работников культуры района и на 01.01.2018 г. составила 16 117 рублей.

В МКУ «Межпоселенческое социально-культурное объединение» установлены снегозадержатели на крыше здания районного Дома культуры, разработана ПСД с государственной экспертизой на ремонт фойе, установлены стеклопакеты и отремонтирован кабинет. В районную библиотеку закуплено цифровое оборудование и мебель на средства федерального бюджета (100,0 тыс. руб.), полученного за участие в конкурсе на лучшее муниципальное учреждение культуры, находящееся на территории сельских поселений.

**Вывод:** в рамках программы «Культура Тейковского муниципального района» целевые показатели в основном достигнуты. В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Тейковского муниципального района программа признана высокоэффективной.

Итоговая оценка эффективности программы: 1,23 балла.

**3. Муниципальная программа «Развитие физической культуры**

**и спорта в Тейковском муниципальном районе»**

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Тейковском муниципальном районе» утверждена постановлением администрации Тейковского муниципального района от 25.11.2013г. № 625.

Администратор программы: отдел культуры, туризма, молодежной и социальной политики администрации Тейковского муниципального района.

В муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в Тейковском муниципальном районе» входит одна подпрограмма.

**Исполнение мероприятий программы «Развитие физической культуры**

**и спорта в Тейковском муниципальном районе» в 2017 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Название муниципальной программы/подпрограммы** | **Объем средств, предусмотренных программой/подпрограммой в 2017 году, тыс. руб.** | **Фактическое**  **исполнение,**  **тыс. руб.** | **% финансирования**  **программы/подпрограммы** | **% достижения целевых показателей** |
| 1. | Развитие физической культуры  и спорта в Тейковском муниципальном районе | 177,8 | 177,7 | 100 | 99,6 |
| 1.1. | Организация физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий и участие спортсменов Тейковского муниципального района в соревнованиях | 177,8 | 177,7 | 100 | 99,6 |
|  | **Итого на реализацию программы**: | **177,8** | **177,7** | **100** | **99,6** |

Общий объем бюджетных ассигнований, запланированный на реализацию программы в 2017 году – 177,8 тыс. рублей. Кассовые расходы в 2017 году составили 177,7 тыс. рублей (в том числе: бюджет Тейковского муниципального района – 177,7 тыс. руб.), или 99 % от утвержденного объема.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы увеличилось число занимающихся в секциях, спортивных кружках, участников спортивных мероприятий, развитие ВФСК ГТО в районе.

**Вывод:** в рамках программы «Развитие физической культуры и спорта в Тейковском муниципальном районе» в 2017 году реализованы все запланированные мероприятия, достигнуты плановые значения индикативных показателей, что свидетельствует об эффективности использования бюджетных средств. В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Тейковского муниципального района программа признана высокоэффективной.

Итоговая оценка эффективности программы: 1,24 балла.

**4. Муниципальная программа «Поддержка населения**

**в Тейковском муниципальном районе»**

Муниципальная программа «Поддержка населения в Тейковском муниципальном районе» утверждена постановлением администрации Тейковского муниципального района от 26.11.2013г. №626.

Администратор программы: отдел культуры, туризма, молодежной и социальной политики администрации Тейковского муниципального района.

В муниципальную программу «Поддержка населения в Тейковском муниципальном районе» входят три подпрограммы.

**Исполнение мероприятий программы «Поддержка населения**

**в Тейковском муниципальном районе» в 2017 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Название муниципальной программы/подпрограммы** | **Объем средств, предусмотренных программой/подпрограммой в 2017 году, тыс. руб.** | **Фактическое**  **исполнение,**  **тыс. руб.** | **% финансирования**  **программы/подпрограммы** | **% достижения целевых показателей** |
| 1. | Поддержка населения в Тейковском муниципальном районе | 170,0 | 162,9 | 95,8 | 96 |
| 1.1. | Повышение качества жизни граждан пожилого возраста Тейковского муниципального района | 170,0 | 162,9 | 95,8 | 111 |
| 1.2. | Повышение качества жизни детей-сирот Тейковского муниципального района | 0,0 | 0 | - | - |
| 1.3. | Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций | 0,0 | 0 | - | 100 |
|  | **Итого на реализацию программы**: | **170,0** | **162,9** | **95,8** | **96** |

Общий объем бюджетных ассигнований, запланированный на реализацию программы в 2017 году – 170,0 тыс. рублей. Кассовые расходы в 2017 году составили 162,9 тыс. рублей (в том числе: бюджет Тейковского муниципального района – 162,9 тыс. руб.), или 96 % от утвержденного объема.

Работа с ветеранами проводилась в тесном сотрудничестве с Тейковской городской (районной) общественной организацией ветеранов войны и труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, которая в 2017 году отметила 30-летие со дня образования. Ветераны остаются самыми активными участниками и зрителями всех районных мероприятий, фестивалей и конкурсов. При учреждениях культуры работает 8 клубов «Ветеран», где ежемесячно проводятся культурно-досуговые и информационные мероприятия, праздничные программы, вечера встреч, праздничные концерты. Наиболее значимыми стали мероприятия: митинг – реквием «Победа в сердце навсегда!», посвященный 72-й годовщине Великой Победы у памятника медицинским работникам прифронтовых и военных госпиталей около местечка Вантино, траурный митинг, посвященный захоронению останков солдата Великой Отечественной войны Василия Петровича Кузнецова, вечер – памяти, посвященный 85–летию поэтессы Ф.К. Акишиной «Из чистых родников родной земли», персональная выставка работ художника из с. Оболсуново А.М. Коршунова «Бои и дороги той страшной войны…», который отметил свое 80-летие, в день семьи, любви и верности трем семьям района (с. Першино, д. Зернилово), прожившим в браке более 25 лет, были вручены медали «За любовь и верность», экскурсионный тур в Свято-Успенский мужской монастырь в Золотниковскую Пустынь и музейную экспозицию «Я помню! Я горжусь! ...», праздничные мероприятия в день пожилого человека и в новогодние праздники.

Проведен ремонт жилья ветеранам ВОВ: Баскакова Р.А. – житель Блокадного Ленинграда, д. Пырьевка, установка окна из ПВХ – профиля; Морозова Г.А. – вдова участника ВОВ, д. Б. Клочково, ремонт крыльца; Ильичева Л.Е. – вдова участника ВОВ, с. Оболсуново, установка мойки на кухне; Владимирова В.А. – вдова участника ВОВ, с. Оболсуново, ремонт ванной комнаты.

**Вывод:** в рамках программы «Поддержка населения в Тейковском муниципальном районе» целевые показатели в основном достигнуты, реализованы все запланированные мероприятия, что свидетельствует об эффективности использования бюджетных средств. В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Тейковского муниципального района программа признана эффективной.

Итоговая оценка эффективности программы: 0,81 балла.

**5. Муниципальная программа «Развитие сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района и дорог внутри населенных пунктов»**

Муниципальная программа «Развитие сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района и дорог внутри населенных пунктов» утверждена постановлением администрации Тейковского муниципального района от 25.11.2013г. № 618.

Администратор программы: Управление координации жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и градостроительства администрации Тейковского муниципального района.

В муниципальную программу «Развитие сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района и дорог внутри населенных пунктов» входят две подпрограммы.

**Исполнение мероприятий программы «Развитие сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района и дорог внутри населенных пунктов» в 2017 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Название муниципальной программы/подпрограммы** | **Объем средств, предусмотренных программой/подпрограммой в 2017 году, тыс. руб.** | **Фактическое**  **исполнение,**  **тыс. руб.** | **% финансирования**  **программы/подпрограммы** | **% достижения целевых показателей** |
| 1. | Развитие сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района и дорог внутри населенных пунктов | 8 693,3 | 7 372,3 | 84,8 | 100 |
| 1.1. | Содержание сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района и дорог внутри населенных пунктов | 3 120,6 | 2 055,7 | 65,9 | 100 |
| 1.2. | Текущий и капитальный ремонт сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района и дорог внутри населенных пунктов | 5 572,7 | 5 316,6 | 95,4 | 100 |
|  | **Итого на реализацию программы**: | **8 693,3** | **7 372,3** | **84,8** | **100** |

Общий объем бюджетных ассигнований, запланированный на реализацию программы в 2017 году – 8 693,3 тыс. рублей. Кассовые расходы в 2017 году составили 7 372,3 тыс. рублей (в том числе: бюджет Тейковского муниципального района – 4 372,3 тыс. руб.), или 84,8 % от утвержденного объема.

**Вывод:** Целевые индикаторы программы и подпрограмм достигнуты на 100 %. В связи с не проведением корректировки по ресурсному обеспечению программа признана в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Тейковского муниципального района низкоэффективной.

Итоговая оценка эффективности программы: 0,65 баллов.

**6. Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Тейковского муниципального района»**

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Тейковского муниципального района» утверждена постановлением администрации Тейковского муниципального района от 22.11.2013г. №622.

Администратор программы: Управление координации жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и градостроительства администрации Тейковского муниципального района.

В муниципальную программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Тейковского муниципального района» входит девять подпрограмм.

**Исполнение мероприятий программы «Обеспечение доступным**

**и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и**

**услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Тейковского муниципального района» в 2017 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Название муниципальной программы/подпрограммы** | **Объем средств, предусмотренных программой/подпрограммой в 2017 году, тыс. руб.** | **Фактическое**  **исполнение,**  **тыс. руб.** | **% финансирования**  **программы/подпрограммы** | **% достижения целевых показателей** |
| 1. | Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Тейковского муниципального района | 16 289,3 | 14 464,8 | 88,8 | 101 |
| 1.1. | Обеспечение жильем молодых семей в Тейковском муниципальном районе | 1 004,9 | 1 004,9 | 100 | 100 |
| 1.2. | Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления семьям с тремя и более детьми в Тейковском муниципальном районе | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 1.3. | Развитие газификации Тейковского муниципального района | 5,1 | 5,1 | 100 | 100 |
| 1.4. | Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Тейковского муниципального района | 1 034,1 | 822,4 | 79,5 | 110 |
| 1.5. | Обеспечение водоснабжением жителей Тейковского муниципального района | 887,9 | 430,5 | 48,5 | 100 |
| 1.6. | Обеспечение населения Тейковского муниципального района теплоснабжением | 12 865,0 | 11 865,8 | 92,2 | 100 |
| 1.7. | Реализация мероприятий по участию в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории Тейковского муниципального района | 0,0 | 0,0 | - | 100 |
| 1.8. | Содержание территорий сельских кладбищ Тейковского муниципального района | 200,0 | 141,9 | 70,1 | 100 |
| 1.9. | Подготовка проектов внесения изменений в документы территориального планирования, правила землепользования и застройки | 292,3 | 194,2 | 66,4 | 100 |
|  | **Итого на реализацию программы**: | **16 289,3** | **14 464,8** | **88,8** | **101** |

Общий объем бюджетных ассигнований, запланированный на реализацию программы в 2017 году – 16 289,3 тыс. рублей. Кассовые расходы в 2017 году составили 14 464,8 тыс. рублей (в том числе: федеральный бюджет – 483,2 тыс. руб.; областной бюджет – 274,8 тыс. руб.; бюджет Тейковского муниципального района – 13 706,8 тыс. руб.), или 89 % от утвержденного объема.

**Вывод:** Целевые индикаторы программы и подпрограмм достигнуты на 100%. В связи с не проведением корректировки по ресурсному обеспечению программа признана в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Тейковского муниципального района низкоэффективной.

Итоговая оценка эффективности программы: 0,67 балла.

**7. Муниципальная программа «Улучшение кормовой базы в общественном животноводстве Тейковского муниципального района»**

Муниципальная программа «Улучшение кормовой базы в общественном животноводстве Тейковского муниципального района» утверждена постановлением администрации Тейковского муниципального района от 28.11.2013г. №631.

Администратор программы: отдел сельского хозяйства администрации Тейковского муниципального района.

В муниципальную программу «Улучшение кормовой базы в общественном животноводстве Тейковского муниципального района» входит одна подпрограмма.

**Исполнение мероприятий программы «Улучшение кормовой базы в общественном животноводстве Тейковского муниципального района» в 2017 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Название муниципальной программы/подпрограммы** | **Объем средств, предусмотренных программой/подпрограммой в 2017 году, тыс. руб.** | **Фактическое**  **исполнение,**  **тыс. руб.** | **% финансирования**  **программы/подпрограммы** | **% достижения целевых показателей** |
| 1. | Улучшение кормовой базы в общественном животноводстве Тейковского муниципального района | 189,0 | 189,0 | 100 | 100 |
| 1.1. | Улучшение кормовой базы в общественном животноводстве Тейковского муниципального района | 189,0 | 189,0 | 100 | 100 |
|  | **Итого на реализацию программы**: | **189,0** | **189,0** | **100** | **100** |

Общий объем бюджетных ассигнований, запланированный на реализацию программы в 2017 году – 189,0 тыс. рублей. Кассовые расходы в 2017 году составили 189,00 тыс. рублей из бюджета Тейковского муниципального или 100 % от утвержденного объема.

**Вывод:** в рамках программы «Улучшение кормовой базы в общественном животноводстве Тейковского муниципального района» реализованы все запланированные мероприятия, достигнуты плановые значения индикативных показателей, что свидетельствует об эффективности использования бюджетных средств. В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Тейковского муниципального района программа признана высокоэффективной.

Итоговая оценка эффективности программы: 1,25 балла.

**8. Муниципальная программа «Экономическое развитие**

**Тейковского муниципального района».**

Муниципальная программа «Экономическое развитие Тейковского муниципального района» утверждена постановлением администрации Тейковского муниципального района от 22.11.2013г. №620.

Администратор программы: отдел экономического развития, торговли, имущественных отношений и муниципального заказа администрации Тейковского муниципального района.

В муниципальную программу «Экономическое развитие Тейковского муниципального района» входит две подпрограммы.

**Исполнение мероприятий программы «Экономическое развитие**

**Тейковского муниципального района» в 2017 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Название муниципальной программы/подпрограммы** | **Объем средств, предусмотренных программой/подпрограммой в 2017 году, тыс. руб.** | **Фактическое**  **исполнение,**  **тыс. руб.** | **% финансирования**  **программы/подпрограммы** | **% достижения целевых показателей** |
| 1. | Экономическое развитие Тейковского муниципального района | 244,639 | 244,639 | 100 | 100 |
| 1.1. | Развитие малого и среднего предпринимательства в Тейковском муниципальном районе | 244,639 | 244,639 | 100 | 100 |
| 1.2. | Совершенствование системы стратегического управления районом | 0,0 | 0,0 | - | - |
|  | **Итого на реализацию программы**: | **244,639** | **244,639** | **100** | **100** |

Общий объем бюджетных ассигнований, запланированный на реализацию программы в 2017 году – 244,639 тыс. рублей. Кассовые расходы в 2017 году составили 244,639 тыс. рублей или 100% от утвержденного объема.

В рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Тейковском муниципальном районе» в 2017 году оказана финансовая поддержка двум СМСП в общем объеме 244, 639 тыс. руб. Мероприятия по оказанию информационной, консультационной поддержки исполнены в полном объеме.

**Вывод:** в рамках программы «Экономическое развитие Тейковского муниципального района» реализованы все запланированные мероприятия, достигнуты плановые значения индикативных показателей. В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Тейковского муниципального района программа признана высокоэффективной.

Итоговая оценка эффективности программы: 1,25 балла.

**9. Муниципальная программа «Создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников для работы в учреждениях здравоохранения, расположенных на территории Тейковского муниципального района»**

Муниципальная программа «Создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников для работы в учреждениях здравоохранения, расположенных на территории Тейковского муниципального района» утверждена постановлением администрации Тейковского муниципального района от 29.11.2016г. № 202.

Администратор программы: Администрация Тейковского муниципального района.

В муниципальную программу «Создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников для работы в учреждениях здравоохранения, расположенных на территории Тейковского муниципального района» входит одна подпрограмма.

**Исполнение мероприятий программы «Создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников для работы в учреждениях здравоохранения, расположенных на территории Тейковского муниципального района» в 2017 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Название муниципальной программы/подпрограммы** | **Объем средств, предусмотренных программой/подпрограммой в 2017 году, тыс. руб.** | **Фактическое**  **исполнение,**  **тыс. руб.** | **% финансирования**  **программы/подпрограммы** | **% достижения целевых показателей** |
| 1. | Создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников для работы в учреждениях здравоохранения, расположенных на территории Тейковского муниципального района | 0,0 | 0,0 | - | 92 |
| 1.1. | Обеспечение существующей потребности в медицинских кадрах, их оптимальное размещение и эффективное использование | 0,0 | 0,0 | - | 92 |
|  | **Итого на реализацию программы**: | **0,0** | **0,0** | **-** | **92** |

Подпрограмма «Обеспечение существующей потребности в медицинских кадрах, их оптимальное размещение и эффективное использование». Запланированные программой «Обеспечение существующей потребности в медицинских кадрах, их оптимальное размещение и эффективное использование» значения целевых показателей подпрограммы на 2017 год выполнены не полностью. Невыполнение одного из целевых индикаторов связано с уходом на пенсию медицинского персонала населения Тейковского муниципального района.

**Вывод:** в ходе реализации программы целевые индикаторы программы выполнены на 92 %. В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Тейковского муниципального района программа признана высокоэффективной.

Итоговая оценка эффективности программы: 1,15 балла.

**10. Муниципальная программа «Развитие информационного общества Тейковского муниципального района»**

Муниципальная программа «Развитие информационного общества Тейковского муниципального района» утверждена постановлением администрации Тейковского муниципального района от 20.11.2013г. №615.

Администратор программы: администрация Тейковского муниципального района.

В муниципальную программу «Развитие информационного общества Тейковского муниципального района» входят две подпрограммы. Финансирование предусмотрено по двум подпрограммам.

**Исполнение мероприятий программы «Развитие информационного общества Тейковского муниципального района» в 2017 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Название муниципальной программы/подпрограммы** | **Объем средств, предусмотренных программой/подпрограммой в 2017 году, тыс. руб.** | **Фактическое**  **исполнение,**  **тыс. руб.** | **% финансирования**  **программы/подпрограммы** | **% достижения целевых показателей** |
| 1. | Развитие информационного общества Тейковского муниципального района | 980,0 | 835,9 | 85,3 | 472 |
| 1.1. | Обслуживание информационной системы Тейковского муниципального района | 680,0 | 595,0 | 87,5 | 472 |
| 1.2. | Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления Тейковского муниципального района | 300,0 | 240,9 | 80,3 | 753 |
|  | **Итого на реализацию программы**: | **980,0** | **835,9** | **85,3** | **472** |

Общий объем бюджетных ассигнований, запланированный на реализацию программы в 2017 году – 980,0 тыс. рублей. Кассовые расходы в 2017 году составили 835,9 тыс. рублей (в том числе: бюджет Тейковского муниципального района – 835,9 тыс. руб.), или 85,29 % от утвержденного объема.

Значения целевых показателей подпрограммы «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления Тейковского муниципального района» выполнены на 100%. Показатель «Количество уникальных посетителей официального сайта Тейковского муниципального района» перевыполнен в 8 раз, за счет доступности и распространения информации о наличии сайта.

В ходе реализации программы в 2017 году выполнены следующие мероприятия:

1. В целом по Тейковскому муниципальному району:

1.1. В городском и сельских поселениях продолжается модернизация и обновление официальных сайтов поселений.

1.2. В поселениях продолжается работа с Системой межведомственного электронного взаимодействия, которое позволяет федеральным, региональным и местным органам власти и прочим участникам СМЭВ обмениваться данными, необходимыми для оказания государственных услуг гражданам и организациям, в электронном виде.

1.3. Ежегодно в поселениях проходит обновление электронной цифровой подписи для работы с порталами Госуслуг, Росреестра и других программ.

1.4. Продолжается работа по модернизации удаленных автоматизированных рабочих мест для многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в поселениях.

2. По администрации Тейковского муниципального района:

2.1. Продолжается модернизация официального сайта Тейковского муниципального района

2.2. Ежеквартально проводится анализ коммутационного оборудования для передачи данных и хранения информации на сервере администрации

2.3. На рабочих местах администрации Тейковского муниципального района установлена ежедневно обновляемая справочно-правовая система Консультант Плюс.

2.4. Проводилась закупка оборудования, приложения обслуживания, антивирусной защиты, программного обеспечения администрации Тейковского муниципального района.

2.5. Ведется работа по защите объектов информатизации. Для работы в государственных информационных системах (ССТУ.РФ, СМЭВ, Торговый реестр, а также 1С DosVision 4, доступ к информации предоставляется исключительно пользователем информации, прошедшим авторизацию в единой системе идентификации и аутентификации.

2.6. Осуществляется размещение информации в электронной версии Общественно-политического журнала «Власть», центрального новостного портала «Мое Иваново».

**Вывод:** Целевые показатели программы и подпрограмм выполнены в полном объеме. В рамках программы «Развитие информационного общества Тейковского муниципального района» реализованы все запланированные мероприятия, достигнуты плановые значения индикативных показателей. В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Тейковского муниципального района программа признана высокоэффективной.

Итоговая оценка эффективности программы: 3,02 балла.

**11. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы Тейковского муниципального района»**

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы Тейковского муниципального района» утверждена постановлением администрации Тейковского муниципального района от 20.11.2013г. №616.

Администратор программы: Администрация Тейковского муниципального района.

В муниципальную программу «Развитие муниципальной службы Тейковского муниципального района» входит одна подпрограмма: «Повышение квалификации кадров». Финансирование программы не предусмотрено.

**Исполнение мероприятий программы «Развитие муниципальной**

**службы Тейковского муниципального района» в 2017 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Название муниципальной программы/подпрограммы** | **Объем средств, предусмотренных программой/подпрограммой в 2017 году, тыс. руб.** | **Фактическое**  **исполнение,**  **тыс. руб.** | **% финансирования**  **программы/подпрограммы** | **% достижения целевых показателей** |
| 1. | Развитие муниципальной службы Тейковского муниципального района | 0,0 | 0,0 | - | 140 |
| 1.1. | Повышение квалификации кадров | 0,0 | 0,0 | - | 182 |
|  | **Итого на реализацию программы**: | **0,0** | **0,0** | **-** | **140** |

В рамках мероприятий подпрограммы «Повышение квалификации кадров» увеличилось участие специалистов в обучающих видео-семинарах.

Общий объем бюджетных ассигнований, запланированный на реализацию программы в 2017 году – 0 тыс. рублей.

**Вывод:** в рамках программы «Развитие муниципальной службы Тейковского муниципального района» реализованы все запланированные мероприятия, достигнуты плановые значения индикативных показателей. В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Тейковского муниципального района программа признана высокоэффективной.

Итоговая оценка эффективности программы: 1,25 балла.

**12. Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья**

**и продовольствия в Тейковском муниципальном районе»**

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Тейковском муниципальном районе» утверждена постановлением администрации Тейковского муниципального района от 28.11.2013г. №630.

Администратор программы: отдел сельского хозяйства и земельных отношений администрации Тейковского муниципального района.

В муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Тейковском муниципальном районе» входят три подпрограммы. Финансирование предусмотрено для трех подпрограмм.

**Исполнение мероприятий программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья**

**и продовольствия в Тейковском муниципальном районе» в 2017 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Название муниципальной программы/подпрограммы** | **Объем средств, предусмотренных программой/подпрограммой в 2017 году, тыс. руб.** | **Фактическое**  **исполнение,**  **тыс. руб.** | **% финансирования**  **программы/подпрограммы** | **% достижения целевых показателей** |
| 1. | Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Тейковском муниципальном районе | 9 156,55 | 9 146,25 | 99,8 | 149 |
| 1.1. | Развитие растениеводства, животноводства и малых форм хозяйствования, модернизация агропромышленного комплекса Тейковского муниципального района | 7 847,8 | 7 837,5 | 99,8 | 149 |
| 1.2. | Устойчивое развитие сельских территорий Тейковского муниципального района | 987,0 | 987,0 | 100 | 100 |
| 1.3. | Планировка территорий и проведение комплексных кадастровых работ на территории Тейковского муниципального района | 321,75 | 321,75 | 100 | 100 |
|  | **Итого на реализацию программы**: | **9 156,55** | **9 146,25** | **99,8** | **149** |

Общий объем бюджетных ассигнований, запланированный на реализацию программы в 2017 году – 9256,55 тыс. рублей. Кассовые расходы в 2017 году составили 9146,25 тыс. рублей (в том числе: федеральный бюджет – 7789,6 тыс. руб.; областной бюджет – 738,8 тыс. руб.), или 98,8 % от утвержденного объема.

В рамках реализации подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Тейковского муниципального района» программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Тейковском муниципальном районе» удалось сократить число молодых семей, в том числе молоды специалистов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в сельской местности (ИП, глава КФХ Смирнов Д.В. получен сертификат на строительство жилья).

**Вывод:** Большая часть целевых показателей программы и подпрограмм достигнуты. В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Тейковского муниципального района программа признана высокоэффективной.

Итоговая оценка эффективности программы: 1,11 балла.

**13. Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Тейковском муниципальном районе».**

Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Тейковском муниципальном районе» утверждена постановлением администрации Тейковского муниципального района от 20.11.2013г. №617.

Администратор программы: Отдел муниципальной службы, оргработы и контроля.

В муниципальную программу «Противодействие коррупции в Тейковском муниципальном районе» входит одна подпрограмма. Финансирование программы не предусмотрено.

**Исполнение мероприятий программы «Противодействие коррупции в Тейковском муниципальном районе» в 2017 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Название муниципальной программы/подпрограммы** | **Объем средств, предусмотренных программой/подпрограммой в 2017 году, тыс. руб.** | **Фактическое**  **исполнение,**  **тыс. руб.** | **% финансирования**  **программы/подпрограммы** | **% достижения целевых показателей** |
| 1. | Противодействие коррупции в Тейковском муниципальном районе | 0,0 | 0,0 | - | 116 |
| 1.1. | Создание системы противодействия коррупции в Тейковском муниципальном районе | 0,0 | 0,0 | - | 100 |
|  | **Итого на реализацию программы:** | **0,0** | **0,0** | **-** | **116** |

Подпрограмма «Создание системы противодействия коррупции в Тейковском муниципальном районе». Запланированные программой значения целевых показателей подпрограммы «Создание системы противодействия коррупции в Тейковском муниципальном районе» на 2017 год выполнены на 100%. Было перевыполнение показателя: «Количество служащих, в функциональные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции, прошедших обучение в отчетный период», в связи с обучением в РАНХиГС по программе 18 часов: «Вопросы противодействия коррупции. Конфликт интересов на муниципальной службе и порядок его урегулирования».

**Вывод:** в рамках программы «Противодействие коррупции в Тейковском муниципальном районе» реализованы все запланированные мероприятия, достигнуты все плановые значения индикативных показателей. В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Тейковского муниципального района программа признана высокоэффективной.

Итоговая оценка эффективности программы: 1,25 балла.

**14. Муниципальная программа «Обеспечение безопасности граждан**

**и профилактика правонарушений в Тейковском муниципальном районе»**

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности граждан и профилактика правонарушений в Тейковском муниципальном районе» утверждена постановлением администрации Тейковского муниципального района от 08.04.2014г. №209.

Администратор программы: администрация Тейковского муниципального района.

В муниципальную программу «Обеспечение безопасности граждан и профилактика правонарушений в Тейковском муниципальном районе» входит одна подпрограмма.

**Исполнение мероприятий программы «Обеспечение безопасности граждан**

**и профилактика правонарушений в Тейковском**

**муниципальном районе» в 2017 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Название муниципальной программы/подпрограммы** | **Объем средств, предусмотренных программой/подпрограммой в 2017 году, тыс. руб.** | **Фактическое**  **исполнение,**  **тыс. руб.** | **% финансирования**  **программы/подпрограммы** | **% достижения целевых показателей** |
| 1. | Обеспечение безопасности граждан и профилактика правонарушений в Тейковском муниципальном районе | 513,6 | 513,3 | 99,9 | 86 |
| 1.1. | Профилактика правонарушений, борьба с преступностью и обеспечение безопасности граждан | 150,0 | 149,7 | 99,9 | 92 |
| 1.2. | Создание и организация деятельности муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | 363,6 | 363,6 | 100 | - |
|  | **Итого на реализацию программы:** | **513,6** | **513,3** | **99,9** | **86** |

Общий объем бюджетных ассигнований, запланированный на реализацию программы в 2016 году – 514,1 тыс. рублей. Кассовые расходы в 2016 году составили 493,1 тыс. рублей (в том числе: областной бюджет –343,1 тыс. руб.; бюджет Тейковского муниципального района – 150,0 тыс. руб.), или 95,9 % от утвержденного объема.

В результате анализа проведенной оперативной и профилактической работы следует сделать вывод, что в отчетном периоде уровень криминальной обстановки на территории Тейковского муниципального района остается стабильным, по отношению к прошлому году. Совершено 143 преступления, АППГ – 139, раскрываемость – 70,3 %, АППГ – 75,9 %. Большую часть нераскрытых преступлений 80 % составляют кражи с квалифицирующимися признаками – проникновение в помещение или жилище граждан. Снизилось количество преступлений, совершенных ранее судимыми лицами до 28, АППГ – 54, количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения – 21, АППГ – 31. В общественных местах совершено 16 преступлений, АППГ – 14, увеличилось количество рейдовых отработок – 28, АППГ – 26, в том числе в вечернее время – 4, АППГ – 0. Фактов распространения наркотических средств, нахождения в наркотическом опьянении не зафиксировано. Выросло количество преступлений, совершенных несовершеннолетними – 9, АППГ – 2.

Важнейшим приоритетом в 2017 году оставалось предупреждение правонарушений среди несовершеннолетних, защита жизни, здоровья, прав и законных интересов детей. Для проведения профилактических мероприятий активно привлекались представители субъектов системы профилактики, которые оказывали помощь при проведении информационно-разъяснительной и агитационной работы с населением. Кроме того, при их содействии регулярно проводились разъяснительные и профилактические беседы.

**Вывод:** в рамках программы «Обеспечение безопасности граждан и профилактика правонарушений в Тейковском муниципальном районе» целевые показатели в основном достигнуты, реализованы все запланированные мероприятия, что свидетельствует об эффективности использования бюджетных средств. В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Тейковского муниципального района программа признана эффективной.

Итоговая оценка эффективности программы: 0,83 балла.

**15. Муниципальная программа «Патриотическое воспитание детей и молодежи и подготовка молодежи Тейковского муниципального района к военной службе»**

Муниципальная программа «Патриотическое воспитание детей и молодежи и подготовка молодежи Тейковского муниципального района к военной службе» утверждена постановлением администрации Тейковского муниципального района от 08.04.2014г. №210.

Администратор программы: отдел образования администрации Тейковского муниципального района.

В муниципальную программу «Патриотическое воспитание детей и молодежи и подготовка молодежи Тейковского муниципального района к военной службе» входит одна подпрограмма.

**Исполнение мероприятий программы «Патриотическое воспитание**

**детей и молодежи и подготовка молодежи Тейковского муниципального**

**района к военной службе» в 2017 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Название муниципальной программы/подпрограммы** | **Объем средств, предусмотренных программой/подпрограммой в 2017 году,**  **тыс. руб.** | **Фактическое**  **исполнение,**  **тыс. руб.** | **% финансирования**  **программы/подпрограммы** | **% достижения целевых показателей** |
| 1. | Патриотическое воспитание детей и молодежи и подготовка молодежи Тейковского муниципального района к военной службе | 100,0 | 100,0 | 100 | 114 |
| 1.1. | Патриотическое воспитание детей и молодежи и подготовка молодежи Тейковского муниципального района к военной службе | 100,0 | 100,0 | 100 | 114 |
|  | **Итого на реализацию программы:** | **100,0** | **100,0** | **100** | **114** |

Общий объем бюджетных ассигнований, запланированный на реализацию программы в 2017 году – 100,0 тыс. рублей. Кассовые расходы в 2017 году составили 100,0 тыс. рублей (в том числе: бюджет Тейковского муниципального района – 100,0 тыс. руб.), или 100 % от утвержденного объема.

Подпрограмма «Патриотическое воспитание детей и молодежи и подготовка молодежи Тейковского муниципального района к военной службе». Запланированный программой объем финансирования на подпрограмму «Патриотическое воспитание детей и молодежи и подготовка молодежи Тейковского муниципального района к военной службе» на 2017 год составил 100,0 тыс. рублей. Увеличение показателя «Количество патриотических клубов и детских общественных объединений краеведческий, поисковой, волонтерской направленности/количество детей и молодежи в них» связано с созданием в 2017 году на базе 4 школ района отрядов «Юнармии».

Программа была разработана с целью развития и совершенствования системы патриотического воспитания детей и молодежи гражданской идентичности, высокого патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей.

**Вывод:** в рамках программы «Патриотическое воспитание детей и молодежи и подготовка молодежи Тейковского муниципального района к военной службе» реализованы все запланированные мероприятия, достигнуты плановые значения индикативных показателей, что свидетельствует об эффективности использования бюджетных средств. В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Тейковского муниципального района программа признана эффективной.

Итоговая оценка эффективности программы: 0,86 балла.

**16. «Муниципальная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Тейковского муниципального района».**

Целевые показатели и финансовое обеспечение данной программой не предусмотрены. Оценка эффективности данной программы не является возможной.

**17. Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда».**

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда» утверждена постановлением администрации Тейковского муниципального района от 12.11.2015г. №237.

Администратор программы: Администрация Тейковского муниципального района.

В муниципальную программу «Улучшение условий и охраны труда» входит одна подпрограмма.

**Исполнение мероприятий программы «Улучшение условий и**

**охраны труда» в 2017 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Название муниципальной программы/подпрограммы** | **Объем средств, предусмотренных программой/подпрограммой в 2017 году, тыс. руб.** | **Фактическое**  **исполнение,**  **тыс. руб.** | **% финансирования**  **программы/подпрограммы** | **% достижения целевых показателей** |
| 1. | Улучшение условий и охраны труда | 64,7 | 64,3 | 99,4 | 100 |
| 1.1. | Улучшение условий и охраны труда в администрации Тейковского муниципального района, структурных подразделениях администрации и учреждений Тейковского муниципального района | 64,7 | 64,3 | 99,4 | 100 |
|  | **Итого на реализацию программы:** | **64,7** | **64,3** | **99,4** | **100** |

Общий объем бюджетных ассигнований, запланированный на реализацию программы в 2017 году – 64,7 тыс. рублей. Кассовые расходы в 2017 году составили 64,3 тыс. рублей или 99 % от утвержденного объема.

**Вывод:** в рамках программы «Улучшение условий и охраны труда» достигнуты все целевые показатели. Однако, не была проведена корректировка объемов расходов на реализацию мероприятий программы, в связи с чем признана низкоэффективной.

Итоговая оценка эффективности программы: 0,75 балла.

**18. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Тейковском**

**муниципальном районе на 2013-2020 г.г.»**

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Тейковском муниципальном районе на2013-2020 г.г.» утверждена постановлением администрации Тейковского муниципального района от 22.11.2012г. №611.

Администратор программы: Управлении координации жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и градостроительства администрации Тейковского муниципального района.

В муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Тейковском муниципальном районе на2013-2020 г.г.» входит одна подпрограмма.

**Исполнение мероприятий программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Тейковском муниципальном районе на 2013-2020 г.г.» в 2017 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Название муниципальной программы/подпрограммы** | **Объем средств, предусмотренных программой/подпрограммой в 2017 году, тыс. руб.** | **Фактическое**  **исполнение,**  **тыс. руб.** | **% финансирования**  **программы/подпрограммы** | **% достижения целевых показателей** |
| 1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Тейковском муниципальном районе на 2013-2020 г.г. | 0,0 | 0,0 | - | 100 |
| 1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях | 0,0 | 0,0 | - | 100 |
|  | **Итого на реализацию программы:** | **0,0** | **0,0** | **-** | **100** |

В рамках реализации мероприятий подпрограммы уменьшился расход электрической энергии, но увеличился расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления за счет продления отопительного периода 2016 – 2017 г.

Общий объем бюджетных ассигнований, запланированный на реализацию программы в 2017 году – 0,0 тыс. рублей.

**Вывод:** в рамках программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Тейковском муниципальном районе на2013-2020 г.г.» достигнуты практически все целевые показатели. В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Тейковского муниципального района программа признана высокоэффективной.

Итоговая оценка эффективности программы: 1,25 балла. Программа является высокоэффективной.

**19. Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Тейковского муниципального района на 2017-2020 годы»**

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Тейковского муниципального района на 2017-2020 годы» утверждена постановлением администрации Тейковского муниципального района от 16.09.2016 г. № 159.

Администратор программы: Управлении координации жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и градостроительства администрации Тейковского муниципального района.

В муниципальную программу «Повышение безопасности дорожного движения на территории Тейковского муниципального района на 2017-2020 годы» входят две подпрограммы.

**Исполнение мероприятий программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Тейковского муниципального**

**района на 2017-2020 годы» в 2017 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Название муниципальной программы/подпрограммы** | **Объем средств, предусмотренных программой/подпрограммой в 2017 году, тыс. руб.** | **Фактическое**  **исполнение,**  **тыс. руб.** | **% финансирования**  **программы/подпрограммы** | **% достижения целевых показателей** |
| 1. | Повышение безопасности дорожного движения на территории Тейковского муниципального района на 2017-2020 годы | 0,0 | 0,0 | - | 100 |
| 1.1. | Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении | 0,0 | 0,0 | - | 100 |
| 1.2. | Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий | 0,0 | 0,0 | - | 100 |
|  | **Итого на реализацию программы:** | **0,0** | **0,0** | **-** | **100** |

Общий объем бюджетных ассигнований, запланированный на реализацию программы в 2017 году – 0,0 тыс. рублей.

**Вывод:** в рамках программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Тейковского муниципального района на 2017-2020 годы» достигнуты все целевые показатели. В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Тейковского муниципального района программа признана высокоэффективной.

Итоговая оценка эффективности программы: 1,25 балла.

**20. Муниципальная программа «Создание условий для развития туризма в Тейковском муниципальном районе»**

Муниципальная программа «Создание условий для развития туризма в Тейковском муниципальном районе» утверждена постановлением администрации Тейковского муниципального района от 06.12.2016 № 204.

Администратор программы: отдел культуры, туризма, молодежной и социальной политики администрации Тейковского муниципального района.

В муниципальную программу «Создание условий для развития туризма в Тейковском муниципальном районе» входит одна подпрограмма.

**Исполнение мероприятий программы «Создание условий для развития туризма в Тейковском муниципальном районе» в 2017 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Название муниципальной программы/подпрограммы** | **Объем средств, предусмотренных программой/подпрограммой в 2017 году, тыс. руб.** | **Фактическое**  **исполнение,**  **тыс. руб.** | **% финансирования**  **программы/подпрограммы** | **% достижения целевых показателей** |
| 1 | Создание условий для развития туризма в Тейковском муниципальном районе | 77,6 | 77,6 | 100 | 668 |
| 1.1. | Повышение туристической привлекательности Тейковского района | 77,6 | 77,6 | 100 | 668 |
|  | **Итого на реализацию программы:** | **77,6** | **77,6** | **100** | **668** |

Общий объем бюджетных ассигнований, запланированный на реализацию программы в 2017 году – 77,6 тыс. рублей. Кассовые расходы в 2017 году составили 77,6 тыс. рублей или 100% от утвержденного объема.

В ходе реализации программы в 2017 году выполнены следующие мероприятия:

- с целью возрождения и сохранения культурно-исторических достопримечательностей, памятников природы, сельских традиций, народных ремесел, сохранения самобытного и привлекательного облика района среди учреждений культуры проведен конкурс туристических маршрутов, конкурс «Событийный календарь»;

- работники культуры и умельцы района приняли участие в III областной Ярмарке интересных мест и событий «Путешествуй по Ивановской области!», которая была посвящена 50-летию туристического маршрута «Золотое кольцо России»;

- жители и гости района в течении года приняли участие в туристических турах «Золотниковская пустынь – малое зеркало большой истории», интерактивной музейной экспозиции «Я помню! Я горжусь!..», соревнования по трофи – ориентированию «Ракетные тропы – 2017»;

- в рамках событийных мероприятий прошли: Масленица в гостинично-ресторанном комплексе «Синяя Осока», фестиваль «Озеро нашей мечты», областной фестиваль конкурс по творчеству М. Цветаевой «Если душа родилась крылатой…», православный песенно-поэтический сельских фестиваль «Алферьевские зори» в с. Алферьево, праздник Троицы в с. Кибергино, ярмарка «Праздник молока», День района.

**Вывод:** в рамках программы «Создание условий для развития туризма в Тейковском муниципальном районе» достигнуты все целевые показатели. В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Тейковского муниципального района программа признана высокоэффективной.

Итоговая оценка эффективности программы: 5,01 балла.

**Сведения об оценке эффективности реализации программ за 2017 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Название муниципальной программы/подпрограммы** | **Оценка эффективности реализации**  **за 2017 год** | **Вывод об эффективности (неэффективности) реализации Программы/подпрограммы** |
| **1** | **Развитие образования Тейковского муниципального района** | **1,21** | **высокоэффективная** |
| 1.1 | Развитие общего образования | - |  |
| 1.2. | Финансовое обеспечение предоставления мер социальной поддержки в сфере образования | 0,59 | низкоэффективная |
| 1.3. | Выявление и поддержка одаренных детей | 0,78 | низкоэффективная |
| 1.4. | Реализация основных общеобразовательных программ | 1,23 | высокоэффективная |
| 1.5. | Финансовое обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного образования в муниципальных образовательных учреждениях | 0,75 | низкоэффективная |
| 1.6. | Реализация дополнительных общеобразовательных программ | 1,25 | высокоэффективная |
| 1.7. | Организация отдыха и оздоровление детей | 1,25 | высокоэффективная |
| 1.8. | Мероприятия по борьбе с преступностью, предупреждению терроризма и экстремизма, развитию многоуровневой системы профилактики правонарушений и обеспечению безопасности дорожного движения на территории Тейковского муниципального района | - |  |
| 1.9. | Реализация молодежной политики на территории Тейковского муниципального района | 0,77 | низкоэффективная |
| 1.10. | Меры социально-экономической поддержки молодых специалистов муниципальных организаций системы образования | 1,25 | высокоэффективная |
| 1.11. | Формирование доступной среды для детей-инвалидов в образовательных организациях Тейковского муниципального района | 1,25 | высокоэффективная |
| 1.12. | Организация целевой подготовки педагогов для работы в муниципальных образовательных организациях Тейковского муниципального района | 1,25 | высокоэффективная |
| **2** | **Культура Тейковского муниципального района** | **1,23** | **высокоэффективная** |
| 2.1. | Развитие культуры Тейковского муниципального района | 1,23 | высокоэффективная |
| 2.2. | Предоставление дополнительного образования в сфере культуры и искусства | 1,25 | высокоэффективная |
| **3** | **Развитие физической культуры и спорта в Тейковском муниципальном районе** | **1,24** | **высокоэффективная** |
| 3.1. | Организация физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий и участие спортсменов Тейковского муниципального района в соревнованиях | 1,24 | высокоэффективная |
| **4** | **Поддержка населения в Тейковском муниципальном районе** | **0,81** | **эффективная** |
| 4.1. | Повышение качества жизни граждан пожилого возраста Тейковского муниципального района | 0,80 | эффективная |
| 4.2. | Повышение качества жизни детей-сирот Тейковского муниципального района | - |  |
| 4.3. | Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций | 1,25 | высокоэффективная |
| **5** | **Развитие сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района и дорог внутри населенных пунктов** | **0,64** | **низкоэффективная** |
| 5.1. | Содержание сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района | 0,49 | низкоэффективная |
| 5.2. | Текущий и капитальный ремонт сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района | 0,71 | низкоэффективная |
| **6** | **Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Тейковского муниципального района** | **0,67** | **низкоэффективная** |
| 6.1. | Обеспечение жильем молодых семей в Тейковском муниципальном районе | 1,25 | высокоэффективная |
| 6.2. | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Тейковского муниципального района Ивановской области | - | - |
| 6.3. | Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления семьям с тремя и более детьми в Тейковском муниципальном районе | 1,25 | высокоэффективная |
| 6.4. | Развитие газификации Тейковского муниципального района | 1,25 | высокоэффективная |
| 6.5. | Государственная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования на территории Тейковского муниципального района | - |  |
| 6.6. | Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Тейковского муниципального района | 0,66 | низкоэффективная |
| 6.7. | Обеспечение водоснабжением жителей Тейковского муниципального района | 0,36 | неэффективная |
| 6.8. | Обеспечение населения Тейковского муниципального района теплоснабжением | 0,69 | низкоэффективная |
| 6.9. | Реализация мероприятий по участию в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории Тейковского муниципального района | 1,25 | высокоэффективная |
| 6.10. | Содержание территории сельских кладбищ Тейковского муниципального района | 0,53 | низкоэффективная |
| 6.11. | Подготовка проектов внесения изменений в документы территориального планирования, правил землепользования и застройки | 0,50 | низкоэффективная |
| **7** | **Улучшение кормовой базы в общественном животноводстве Тейковского муниципального района** | **1,25** | **высокоэффективная** |
| 7.1. | Улучшение кормовой базы в общественном животноводстве Тейковского муниципального района | 1,25 | высокоэффективная |
| **8** | **Экономическое развитие Тейковского муниципального района** | **1,25** | **высокоэффективная** |
| 8.1. | Развитие малого и среднего предпринимательства в Тейковском муниципальном районе | 1,25 | высокоэффективная |
| 8.2. | Совершенствование системы стратегического управления районом | - |  |
| **9** | **Создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников для работы в учреждениях здравоохранения, расположенных на территории Тейковского муниципального района** | **1,15** | **высокоэффективная** |
| 9.1. | Обеспечение существующей потребности в медицинских кадрах, их оптимальное размещение и эффективное использование | 1,15 | высокоэффективная |
| **10** | **Развитие информационного общества Тейковского муниципального района** | **3,02** | **высокоэффективная** |
| 10.1. | Обслуживание информационной системы Тейковского муниципального района | 0,67 | низкоэффективная |
| 10.2. | Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления Тейковского муниципального района | 1,53 | высокоэффективная |
| **11** | **Развитие муниципальной службы Тейковского муниципального района** | **1,25** | **высокоэффективная** |
| 11.1. | Повышение квалификации кадров | 1,37 | высокоэффективная |
| **12** | **Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Тейковском муниципальном районе** | **1,12** | **высокоэффективная** |
| 12.1. | Развитие растениеводства, животноводства и малых форм хозяйствования, модернизация агропромышленного комплекса Тейковского муниципального района | 1,11 | высокоэффективная |
| 12.2. | Устойчивое развитие сельских территорий Тейковского муниципального района | 1,25 | высокоэффективная |
| 12.3. | Планировка территорий и проведение комплексных кадастровых работ на территории Тейковского муниципального района | 1,25 | высокоэффективная |
| **13** | **Противодействие коррупции в Тейковском муниципальном районе** | **0,88** | **эффективная** |
| 13.1. | Создание системы противодействия коррупции в Тейковском муниципальном районе | 1,25 | высокоэффективная |
| **14** | **Обеспечение безопасности граждан и профилактика правонарушений в Тейковском муниципальном районе** | **0,83** | **эффективная** |
| 14.1. | Профилактика правонарушений, борьба с преступностью и обеспечение безопасности граждан | 0,84 | эффективная |
| 14.2. | Создание и организация деятельности муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | - | - |
| **15** | **Патриотическое воспитание детей и молодежи и подготовка молодежи Тейковского муниципального района к военной службе** | **0,86** | **эффективная** |
| 15.1. | Патриотическое воспитание детей и молодежи и подготовка молодежи Тейковского муниципального района к военной службе | 0,86 | эффективная |
| **16** | **Муниципальная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Тейковского муниципального района** | **-** | Целевые показатели и финансовое обеспечение данной программой не предусмотрены. Оценка эффективности данной программы не является возможной. |
| **17** | **Улучшение условий и охраны труда в Тейковском муниципальном районе** | **0,75** | **низкоэффективная** |
| 17.1. | Улучшение условий и охраны труда в администрации Тейковского муниципального района, структурных подразделениях администрации и учреждений Тейковского муниципального района | 0,75 | низкоэффективная |
| **18** | **Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Тейковском муниципальном районе на 2013-2020 г. г.** | **1,25** | **высокоэффективная** |
| 18.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях | 0,82 | эффективная |
| **19.** | **Повышение безопасности дорожного движения на территории Тейковского муниципального района на 2017-2020 годы** | **1,25** | **высокоэффективная** |
| 19.1. | Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении | 1,25 | высокоэффективная |
| 19.2. | Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий | 1,25 | высокоэффективная |
| **20.** | **Создание условий для развития туризма в Тейковском муниципальном районе** | **5,01** | **высокоэффективная** |
| 20.1. | Повышение туристической привлекательности Тейковского района | 5,01 | высокоэффективная |

**Начальник отдела экономического**

**развития, торговли, имущественных**

**отношений и муниципального заказа О.В. Серова**